## 引言
CMMI V2.1 至 V1.3 实践映射
关于本文档
本文档包含 CMMI V2.1 能力域、实践域 (PA) 的摘要，以及用于开发、服务和供应商管理的实践。要全面了解和准确解读模型，必须阅读并使用整个模型内容，包括概述和附件。此外，本文档还映射之前的 CMMI V1.3 系列实践，以后可能会有变动。如果当前 CMMI 模型实践中没有列出 V1.3 实践，这意味着 V1.3 中不存在等效实践内容。
说明：
本文件有意未包括 CMMI V1.3 中的通用实践 (GP) 到实施基础条件 (II) 和治理 (GOV) 的映射，以反思 GP 冗余及其对适用于组织或项目过程的 PA 与 II 和 GOV 的应用。此外，GP 与 II 和 GOV（或 V1.3 中的其他 PA/实践）之间没有 1:1 的相关性。有些实践被淘汰，有些被归入，有些则被彻底修订。最后，由于我们明确了解合作伙伴和客户想要新的 CMMI 主要修订版，而不是一个小修订版，即 V1.4，因此 CMMI 模型中包括决不向后兼容的元素，并且因为 II 和 GOV（及其方法）不在 V1.3 中，它们将是不完全向后兼容的组件。
请注意，以下 CMMI V1.3 实践在 CMMI V2.1 中没有等效映射： • CMMI-DEV – OPD SP 1.7、IPM SP 1.6 • CMMI-SVC – OPD SP 1.7、IWM SP 1.6 • CMMI-ACQ – OPD SP 1.7、IPM SP 1.6
为了使这种映射尽可能全面，对于实践组 1 级实践归入实践组 2 级实践，或者实践组 3 级实践建立于实践组 2 级实践的情况，映射到 V1.3 对应特定实践的做法可酌情重复。
© 2018 CMMI 研究院。

## CMMI-DEV V2.1 CMMI-DEV V1.3
能力域 | 实践域 | 成熟度等级 | 实践 # | 实践名称 | CMMI-DEV | CMMI-SVC | CMMI-ACQ | 无标记
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 1 级 | CAR 1.1 | 识别并处理造成选定结果的原因。 |  |  |  | 无标记
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 2 级 | CAR 2.1 | 选择要进行分析的结果。 | CAR SP 1.1 | CAR SP 1.1 | CAR SP 1.1
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 2 级 | CAR 2.2 | 分析并处理造成结果的原因。 | CAR SP 1.2 | CAR SP 1.2 | CAR SP 1.2
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 3 级 | CAR 3.1 | 遵循组织过程来确定所选结果的根本原因。 |  |  |  | 无标记
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 3 级 | CAR 3.2 | 提出处理已确定的根本原因的行动建议。 | CAR SP 1.2 | CAR SP 1.2 | CAR SP 1.2
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 3 级 | CAR 3.3 | 实施选定的行动提议。 | CAR SP 2.1 | CAR SP 2.1 | CAR SP 2.1
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 3 级 | CAR 3.4 | 记录根本原因分析和解决数据。 | CAR SP 2.3 | CAR SP 2.3 | CAR SP 2.3
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 3 级 | CAR 3.5 | 为证明有效的变更提交改进提议。 | CAR SP 2.3 | CAR SP 2.3 | CAR SP 2.3
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 3 级 | CAR 3.5 | 为证明有效的变更提交改进提议。 | OPM SP 2.3 | OPM SP 2.3 | OPM SP 2.3
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 4 级 | CAR 4.1 | 使用统计的与其他量化技术对选定结果进行根本原因分析。 | CAR SP 1.2 | CAR SP 1.2 | CAR SP 1.2
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 4 级 | CAR 4.1 | 使用统计的与其他量化技术对选定结果进行根本原因分析。 | QPM SP 2.3 | QWM SP 2.3 | QPM SP 2.3
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 4 级 | CAR 4.2 | 使用统计的与其他量化技术评价实施的行动对过程性能的影响。 | CAR SP 2.2 | CAR SP 2.2 | CAR SP 2.2
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 4 级 | CAR 4.2 | 使用统计的与其他量化技术评价实施的行动对过程性能的影响。 | CAR SP 2.3 | CAR SP 2.3 | CAR SP 2.3
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 4 级 | CAR 4.2 | 使用统计的与其他量化技术评价实施的行动对过程性能的影响。 | OPM SP 3.3 | OPM SP 3.3 | OPM SP 3.3
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 5 级 | CAR 5.1 | 使用统计的与其他量化技术来评价其他解决方案和过程，以确定解决办法是否应该在更广泛的范围内应用。 | CAR SP 2.2 | CAR SP 2.2 | CAR SP 2.2
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 5 级 | CAR 5.1 | 使用统计的与其他量化技术来评价其他解决方案和过程，以确定解决办法是否应该在更广泛的范围内应用。 | CAR SP 2.3 | CAR SP 2.3 | CAR SP 2.3
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 5 级 | CAR 5.1 | 使用统计的与其他量化技术来评价其他解决方案和过程，以确定解决办法是否应该在更广泛的范围内应用。 | OPM SP 2.4 | OPM SP 2.4 | OPM SP 2.4
支持实施 | 原因分析和解决 (Causal Analysis and Resolution, CAR) | 第 5 级 | CAR 5.1 | 使用统计的与其他量化技术来评价其他解决方案和过程，以确定解决办法是否应该在更广泛的范围内应用。 | OPP SP 1.2 | OPP SP 1.2 | OPP SP 1.2
支持实施 | 配置管理 (Configuration Management, CM) | 第 1 级 | CM 1.1 | 执行版本控制。 |  |  |  | 无标记
支持实施 | 配置管理 (Configuration Management, CM) | 第 2 级 | CM 2.1 | 识别将置于配置管理下的配置项。 | CM SP 1.1 | CM SP 1.1 | CM SP 1.1
支持实施 | 配置管理 (Configuration Management, CM) | 第 2 级 | CM 2.1 | 识别将置于配置管理下的配置项。 | PP SP 2.3 | WP SP 2.3 | PP SP 2.3
支持实施 | 配置管理 (Configuration Management, CM) | 第 2 级 | CM 2.2 | 开发、使用并保持更新配置和变更管理系统。 | CM SP 1.2 | CM SP 1.2 | CM SP 1.2
支持实施 | 配置管理 (Configuration Management, CM) | 第 2 级 | CM 2.3 | 开发或发布供内部使用或交付给客户的基线。 | CM SP 1.3 | CM SP 1.3 | CM SP 1.3
支持实施 | 配置管理 (Configuration Management, CM) | 第 2 级 | CM 2.4 | 管理对配置管理下的项的变更。 | CM SP 2.1 | CM SP 2.1 | CM SP 2.1
支持实施 | 配置管理 (Configuration Management, CM) | 第 2 级 | CM 2.4 | 管理对配置管理下的项的变更。 | CM SP 2.2 | CM SP 2.2 | CM SP 2.2
支持实施 | 配置管理 (Configuration Management, CM) | 第 2 级 | CM 2.4 | 管理对配置管理下的项的变更。 | REQM SP 1.3 | REQM SP 1.3 | REQM SP 1.3
支持实施 | 配置管理 (Configuration Management, CM) | 第 2 级 | CM 2.4 | 管理对配置管理下的项的变更。 | REQM SP 1.5 | REQM SP 1.5 | REQM SP 1.5
支持实施 | 配置管理 (Configuration Management, CM) | 第 2 级 | CM 2.4 | 管理对配置管理下的项的变更。 | PMC SP 1.4 | WMC SP 1.4 | PMC SP 1.4
支持实施 | 配置管理 (Configuration Management, CM) | 第 2 级 | CM 2.5 | 开发、使用并保持更新描述配置管理下的项的记录。 | CM SP 3.1 | CM SP 3.1 | CM SP 3.1
支持实施 | 配置管理 (Configuration Management, CM) | 第 2 级 | CM 2.6 | 执行配置审计以维护配置基线、变更和配置管理系统内容的完整性。 | CM SP 3.2 | CM SP 3.2 | CM SP 3.2
管理业务弹性 | 连续性 (Continuity, CONT) | 第 1 级 | CONT 1.1 | 制定应急方法来管理重大的运营中断。 |  |  |  | 无标记
管理业务弹性 | 连续性 (Continuity, CONT) | 第 2 级 | CONT 2.1 | 识别连续性所需的功能并确定优先级。 |  | SCON SP 1.1
管理业务弹性 | 连续性 (Continuity, CONT) | 第 2 级 | CONT 2.2 | 识别连续性所需的资源并确定优先级。 |  | SCON SP 1.2
管理业务弹性 | 连续性 (Continuity, CONT) | 第 2 级 | CONT 2.3 | 制定、持续更新并遵循旨在恢复必要功能的连续性计划。 |  | SCON SP 2.1
管理业务弹性 | 连续性 (Continuity, CONT) | 第 3 级 | CONT 3.1 | 开发并持续更新连续性培训材料。 |  | SCON SP 2.2
管理业务弹性 | 连续性 (Continuity, CONT) | 第 3 级 | CONT 3.2 | 按计划提供连续性培训并进行评估。 |  | SCON SP 2.3
管理业务弹性 | 连续性 (Continuity, CONT) | 第 3 级 | CONT 3.3 | 准备、执行和分析连续性计划的验证和确认的结果。 |  | SCON SP 3.1
管理业务弹性 | 连续性 (Continuity, CONT) | 第 3 级 | CONT 3.3 | 准备、执行和分析连续性计划的验证和确认的结果。 |  | SCON SP 3.2
管理业务弹性 | 连续性 (Continuity, CONT) | 第 3 级 | CONT 3.3 | 准备、执行和分析连续性计划的验证和确认的结果。 |  | SCON SP 3.3
支持实施 | 决策分析和解决 (Decision Analysis and Resolution, DAR) | 第 1 级 | DAR 1.1 | 定义和记录备选方案。 | DAR SP 1.3 | DAR SP 1.3 | DAR SP 1.3
支持实施 | 决策分析和解决 (Decision Analysis and Resolution, DAR) | 第 1 级 | DAR 1.2 | 做出和记录决策。 | DAR SP 1.6 | DAR SP 1.6 | DAR SP 1.6
支持实施 | 决策分析和解决 (Decision Analysis and Resolution, DAR) | 第 2 级 | DAR 2.1 | 建立、维护并使用规则来确定何时遵循已记录的基于准则的决策过程。 | DAR SP 1.1 | DAR SP 1.1 | DAR SP 1.1
支持实施 | 决策分析和解决 (Decision Analysis and Resolution, DAR) | 第 2 级 | DAR 2.2 | 确定备选方案的评价标准。 | DAR SP 1.2 | DAR SP 1.2 | DAR SP 1.2
支持实施 | 决策分析和解决 (Decision Analysis and Resolution, DAR) | 第 2 级 | DAR 2.3 | 识别备选解决方案。 | DAR SP 1.3 | DAR SP 1.3 | DAR SP 1.3
支持实施 | 决策分析和解决 (Decision Analysis and Resolution, DAR) | 第 2 级 | DAR 2.4 | 选择评价方法。 | DAR SP 1.4 | DAR SP 1.4 | DAR SP 1.4
支持实施 | 决策分析和解决 (Decision Analysis and Resolution, DAR) | 第 2 级 | DAR 2.5 | 使用准则和方法评价并选择解决方案。 | DAR SP 1.5 | DAR SP 1.5 | DAR SP 1.5
支持实施 | 决策分析和解决 (Decision Analysis and Resolution, DAR) | 第 2 级 | DAR 2.5 | 使用准则和方法评价并选择解决方案。 | DAR SP 1.6 | DAR SP 1.6 | DAR SP 1.6
支持实施 | 决策分析和解决 (Decision Analysis and Resolution, DAR) | 第 3 级 | DAR 3.1 | 建立、使用并维护基于角色的决策权威主体的描述。 |  |  |  | 无标记
策划和管理工作 | 估算 (Estimating, EST) | 第 1 级 | EST 1.1 | 编制粗略估算来执行工作。 |  |  |  | 无标记
策划和管理工作 | 估算 (Estimating, EST) | 第 2 级 | EST 2.1 | 制定、使用并保持更新估算范围。 | PP SP 1.1 | WP SP 1.2 | PP SP 1.2
策划和管理工作 | 估算 (Estimating, EST) | 第 2 级 | EST 2.1 | 制定、使用并保持更新估算范围。 | PP SP 1.3 | WP SP 1.4 | PP SP 1.4
策划和管理工作 | 估算 (Estimating, EST) | 第 2 级 | EST 2.2 | 编制和更新针对解决方案规模的估算。 | PP SP 1.2 | WP SP 1.3 | PP SP 1.3
策划和管理工作 | 估算 (Estimating, EST) | 第 2 级 | EST 2.3 | 根据规模估算，编制并记录解决方案所需工作量、周期和成本的估算及依据。 | PP SP 1.4 | WP SP 1.5 | PP SP 1.5
策划和管理工作 | 估算 (Estimating, EST) | 第 3 级 | EST 3.1 | 制定并保持更新已记录的估算方法。 | PP SP 1.4 | WP SP 1.5 | PP SP 1.5
策划和管理工作 | 估算 (Estimating, EST) | 第 3 级 | EST 3.2 | 使用组织的度量库和过程资产进行估算工作。 | IPM SP 1.2 | IWM SP 1.2 | IPM SP 1.2
维持习惯性和持久性 | 治理 (Governance, GOV) | 第 1 级 | GOV 1.1 | 高级管理层识别对工作执行重要的因素，并定义实现组织目标所需的方法。 |  |  |  | 无标记
维持习惯性和持久性 | 治理 (Governance, GOV) | 第 2 级 | GOV 2.1 | 高级管理层根据组织需求和目标定义、更新和传达针对过程实施和改进的组织级方针。 |  |  |  | 无标记
维持习惯性和持久性 | 治理 (Governance, GOV) | 第 2 级 | GOV 2.2 | 高级管理层确保提供资源和培训用于建立、支持、执行、改进以及评价与预期过程的符合性。 |  |  |  | 无标记
维持习惯性和持久性 | 治理 (Governance, GOV) | 第 2 级 | GOV 2.3 | 高级管理层确定其信息需要，并使用收集到的信息来治理和监督有效的过程实施和改进。 |  |  |  | 无标记
维持习惯性和持久性 | 治理 (Governance, GOV) | 第 2 级 | GOV 2.4 | 高级管理层督促员工遵守组织级的方针并实现过程实施和改进的目标。 |  |  |  | 无标记
维持习惯性和持久性 | 治理 (Governance, GOV) | 第 3 级 | GOV 3.1 | 高级管理层确保支持整个组织目标的度量项得到收集、分析和使用。 |  |  |  | 无标记
维持习惯性和持久性 | 治理 (Governance, GOV) | 第 3 级 | GOV 3.2 | 高级管理层确保胜任力和过程与组织目标保持一致。 |  |  |  | 无标记
维持习惯性和持久性 | 治理 (Governance, GOV) | 第 4 级 | GOV 4.1 | 高级管理层确保所选择的决策以性能相关的统计和定量分析以及质量和过程性能目标的实现为驱动。 |  |  |  | 无标记
维持习惯性和持久性 | 实施基础条件 (Implementation Infrastructure, II) | 第 1 级 | II 1.1 | 执行旨在实现第 1 级实践意图的过程。 |  |  |  | 无标记
维持习惯性和持久性 | 实施基础条件 (Implementation Infrastructure, II) | 第 2 级 | II 2.1 | 提供充足的资源、资金和培训来开发和执行过程。 |  |  |  | 无标记
维持习惯性和持久性 | 实施基础条件 (Implementation Infrastructure, II) | 第 2 级 | II 2.2 | 建立和更新过程并验证过程是否得到遵循。 |  |  |  | 无标记
维持习惯性和持久性 | 实施基础条件 (Implementation Infrastructure, II) | 第 3 级 | II 3.1 | 使用组织过程和过程资产来规划、管理和执行工作。 |  |  |  | 无标记
维持习惯性和持久性 | 实施基础条件 (Implementation Infrastructure, II) | 第 3 级 | II 3.2 | 评估组织过程的符合性和有效性。 | OPF SP 3.3 | OPF SP 3.3 | OPF SP 3.3
维持习惯性和持久性 | 实施基础条件 (Implementation Infrastructure, II) | 第 3 级 | II 3.3 | 为组织贡献过程相关信息或过程资产。 | OPF SP 3.4 | OPF SP 3.4 | OPF SP 3.4
管理业务弹性 | 事故处理和预防 (Incident Resolution and Prevention, IRP) | 第 1 级 | IRP 1.1 | 记录并处理事件。 |  | IRP SP 2.1
管理业务弹性 | 事故处理和预防 (Incident Resolution and Prevention, IRP) | 第 1 级 | IRP 1.1 | 记录并处理事件。 |  | IRP SP 2.3
管理业务弹性 | 事故处理和预防 (Incident Resolution and Prevention, IRP) | 第 2 级 | IRP 2.1 | 制定、持续更新并遵循事件处理和预防方法。 |  | IRP SP 1.1
管理业务弹性 | 事故处理和预防 (Incident Resolution and Prevention, IRP) | 第 2 级 | IRP 2.1 | 制定、持续更新并遵循事件处理和预防方法。 |  | IRP SP 1.2
管理业务弹性 | 事故处理和预防 (Incident Resolution and Prevention, IRP) | 第 2 级 | IRP 2.1 | 制定、持续更新并遵循事件处理和预防方法。 |  | IRP SP 2.1
管理业务弹性 | 事故处理和预防 (Incident Resolution and Prevention, IRP) | 第 2 级 | IRP 2.1 | 制定、持续更新并遵循事件处理和预防方法。 |  | IRP SP 2.2
管理业务弹性 | 事故处理和预防 (Incident Resolution and Prevention, IRP) | 第 2 级 | IRP 2.1 | 制定、持续更新并遵循事件处理和预防方法。 |  | IRP SP 3.1
管理业务弹性 | 事故处理和预防 (Incident Resolution and Prevention, IRP) | 第 2 级 | IRP 2.2 | 监控并处理每个事件直到关闭。 |  | IRP SP 2.2
管理业务弹性 | 事故处理和预防 (Incident Resolution and Prevention, IRP) | 第 2 级 | IRP 2.2 | 监控并处理每个事件直到关闭。 |  | IRP SP 2.3
管理业务弹性 | 事故处理和预防 (Incident Resolution and Prevention, IRP) | 第 2 级 | IRP 2.2 | 监控并处理每个事件直到关闭。 |  | IRP SP 2.4
管理业务弹性 | 事故处理和预防 (Incident Resolution and Prevention, IRP) | 第 2 级 | IRP 2.3 | 沟通事件状态。 |  | IRP SP 2.5
管理业务弹性 | 事故处理和预防 (Incident Resolution and Prevention, IRP) | 第 3 级 | IRP 3.1 | 制定、持续更新并使用事件管理系统来处理和跟踪事件及其解决方案。 |  | IRP SP 1.2
管理业务弹性 | 事故处理和预防 (Incident Resolution and Prevention, IRP) | 第 3 级 | IRP 3.2 | 分析选定的事件和解决方案数据，以防止未来发生此类事件。 |  | IRP SP 2.2
管理业务弹性 | 事故处理和预防 (Incident Resolution and Prevention, IRP) | 第 3 级 | IRP 3.2 | 分析选定的事件和解决方案数据，以防止未来发生此类事件。 |  | IRP SP 3.1
管理业务弹性 | 事故处理和预防 (Incident Resolution and Prevention, IRP) | 第 3 级 | IRP 3.2 | 分析选定的事件和解决方案数据，以防止未来发生此类事件。 |  | IRP SP 3.2
管理业务弹性 | 事故处理和预防 (Incident Resolution and Prevention, IRP) | 第 3 级 | IRP 3.2 | 分析选定的事件和解决方案数据，以防止未来发生此类事件。 |  | IRP SP 3.3
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 1 级 | MPM 1.1 | 收集度量项并记录性能。 |  |  |  | 无标记
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 1 级 | MPM 1.2 | 识别并解决性能问题。 |  |  |  | 无标记
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 2 级 | MPM 2.1 | 从选定的业务需求和目标中推导出度量及性能目标并进行记录和更新。 |  | CAM SP 2.1
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 2 级 | MPM 2.1 | 从选定的业务需求和目标中推导出度量及性能目标并进行记录和更新。 | MA SP 1.1 | MA SP 1.1 | MA SP 1.1
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 2 级 | MPM 2.2 | 开发、使用并持续更新度量项的操作性定义。 |  | CAM SP 1.2
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 2 级 | MPM 2.2 | 开发、使用并持续更新度量项的操作性定义。 | MA SP 1.2 | MA SP 1.2 | MA SP 1.2
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 2 级 | MPM 2.2 | 开发、使用并持续更新度量项的操作性定义。 | OPP SP 1.3 | OPP SP 1.3 | OPP SP 1.3
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 2 级 | MPM 2.3 | 根据操作性定义获取指定的度量数据。 | MA SP 2.1 | MA SP 2.1 | MA SP 2.1
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 2 级 | MPM 2.4 | 根据操作性定义分析性能和度量数据。 |  | CAM SP 2.3
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 2 级 | MPM 2.4 | 根据操作性定义分析性能和度量数据。 | MA SP 1.4 | MA SP 1.4 | MA SP 1.4
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 2 级 | MPM 2.4 | 根据操作性定义分析性能和度量数据。 | MA SP 2.2 | MA SP 2.2 | MA SP 2.2
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 2 级 | MPM 2.5 | 根据操作性定义存储度量数据、度量规格和分析结果。 | MA SP 1.3 | MA SP 1.3 | MA SP 1.3
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 2 级 | MPM 2.5 | 根据操作性定义存储度量数据、度量规格和分析结果。 | MA SP 2.3 | MA SP 2.3 | MA SP 2.3
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 2 级 | MPM 2.6 | 采取行动解决已识别的阻碍实现度量及性能目标的问题。 |  |  |  | 无标记
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 3 级 | MPM 3.1 | 开发、使用并保持更新可追溯到业务目标的组织度量及性能目标。 |  |  |  | 无标记
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 3 级 | MPM 3.2 | 遵循组织过程和标准来制定和使用度量项的操作性定义并保持更新。 |  |  |  | 无标记
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 3 级 | MPM 3.3 | 开发、持续更新并遵循数据质量过程。 |  |  |  | 无标记
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 3 级 | MPM 3.4 | 开发、使用并保持更新组织的度量库。 | OPD SP 1.4 | OPD SP 1.4 | OPD SP 1.4
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 3 级 | MPM 3.5 | 使用度量和性能数据来分析组织性能，以确定性能改进需求。 |  | CAM SP 1.3
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 3 级 | MPM 3.5 | 使用度量和性能数据来分析组织性能，以确定性能改进需求。 | OPM SP 1.2 | OPM SP 1.2 | OPM SP 1.2
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 3 级 | MPM 3.6 | 定期将性能结果传达给组织。 | MA SP 2.4 | MA SP 2.4 | MA SP 2.4
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 4 级 | MPM 4.1 | 使用统计与其他量化技术来制定、持续更新并传达可追溯到业务目标的质量与过程性能目标。 | OPF SP 1.1 | OPF SP 1.1 | OPF SP 1.1
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 4 级 | MPM 4.1 | 使用统计与其他量化技术来制定、持续更新并传达可追溯到业务目标的质量与过程性能目标。 | OPP SP 1.1 | OPP SP 1.1 | OPP SP 1.1
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 4 级 | MPM 4.2 | 选择度量和分析技术对性能进行量化管理，以实现质量与过程性能目标。 | QPM SP 1.4 | QWM SP 1.4 | QPM SP 1.4
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 4 级 | MPM 4.2 | 选择度量和分析技术对性能进行量化管理，以实现质量与过程性能目标。 | QPM SP 2.1 | QWM SP 2.1 | QPM SP 2.1
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 4 级 | MPM 4.3 | 使用统计与其他量化技术来制定和分析过程性能基线并保持更新。 | OPP SP 1.4 | OPP SP 1.4 | OPP SP 1.4
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 4 级 | MPM 4.4 | 使用统计与其他量化技术来建立和分析过程性能模型并保持更新。 | OPP SP 1.5 | OPP SP 1.5 | OPP SP 1.5
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 4 级 | MPM 4.5 | 使用统计与其他量化技术来确定或预测质量与过程性能目标的实现情况。 |  |  |  | 无标记
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 5 级 | MPM 5.1 | 使用统计与其他量化技术来确保业务目标与业务战略和性能保持一致。 | OPM SP 1.1 | OPM SP 1.1 | OPM SP 1.1
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 5 级 | MPM 5.2 | 使用统计与其他量化技术来分析性能数据，以确定组织实现选定的业务目标的能力，并识别潜在的性能改进领域。 | OPM SP 1.2 | OPM SP 1.2 | OPM SP 1.2
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 5 级 | MPM 5.2 | 使用统计与其他量化技术来分析性能数据，以确定组织实现选定的业务目标的能力，并识别潜在的性能改进领域。 | OPM SP 1.3 | OPM SP 1.3 | OPM SP 1.3
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 5 级 | MPM 5.3 | 对改进建议实现业务目标、质量和过程性能目标的预期效果进行统计与量化分析，并依据统计与量化分析结果选择和实施改进建议。 | OPM SP 2.1 | OPM SP 2.1 | OPM SP 2.1
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 5 级 | MPM 5.3 | 对改进建议实现业务目标、质量和过程性能目标的预期效果进行统计与量化分析，并依据统计与量化分析结果选择和实施改进建议。 | OPM SP 2.2 | OPM SP 2.2 | OPM SP 2.2
提高性能 | 管理性能与度量 (Managing Performance and Measurement, MPM) | 第 5 级 | MPM 5.3 | 对改进建议实现业务目标、质量和过程性能目标的预期效果进行统计与量化分析，并依据统计与量化分析结果选择和实施改进建议。 | QPM SP 2.2 | QWM SP 2.2 | QPM SP 2.2
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 1 级 | MC 1.1 | 记录任务完成情况。 |  |  |  | 无标记
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 1 级 | MC 1.2 | 识别并解决问题。 |  |  |  | 无标记
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 2 级 | MC 2.1 | 从规模、工作量、进度、资源、知识和技能以及预算等方面，对比估算跟踪实际结果。 |  | CAM SP 2.1
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 2 级 | MC 2.1 | 从规模、工作量、进度、资源、知识和技能以及预算等方面，对比估算跟踪实际结果。 |  | CAM SP 2.2
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 2 级 | MC 2.1 | 从规模、工作量、进度、资源、知识和技能以及预算等方面，对比估算跟踪实际结果。 | PMC SP 1.1 | WMC SP 1.1 | PMC SP 1.1
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 2 级 | MC 2.2 | 跟踪确定的利益相关方参与和承诺情况。 | PMC SP 1.2 | WMC SP 1.2 | PMC SP 1.2
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 2 级 | MC 2.2 | 跟踪确定的利益相关方参与和承诺情况。 | PMC SP 1.5 | WMC SP 1.5 | PMC SP 1.5
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 2 级 | MC 2.3 | 监视向运营和支持的迁移。 |  |  | PMC SP 1.8
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 2 级 | MC 2.4 | 当实际结果相较于计划结果存在显著差异时，采取纠正措施并设法结束。 | PMC SP 2.1 | WMC SP 2.1 | PMC SP 2.1
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 2 级 | MC 2.4 | 当实际结果相较于计划结果存在显著差异时，采取纠正措施并设法结束。 | PMC SP 2.2 | WMC SP 2.2 | PMC SP 2.2
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 2 级 | MC 2.4 | 当实际结果相较于计划结果存在显著差异时，采取纠正措施并设法结束。 | PMC SP 2.3 | WMC SP 2.3 | PMC SP 2.3
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 3 级 | MC 3.1 | 使用项目计划和项目过程管理项目。 | IPM SP 1.1 | IWM SP 1.1 | IPM SP 1.1
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 3 级 | MC 3.1 | 使用项目计划和项目过程管理项目。 | IPM SP 1.5 | IWM SP 1.5 | IPM SP 1.5
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 3 级 | MC 3.1 | 使用项目计划和项目过程管理项目。 | PMC SP 1.1 | WMC SP 1.1 | PMC SP 1.1
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 3 级 | MC 3.1 | 使用项目计划和项目过程管理项目。 | PMC SP 1.2 | WMC SP 1.2 | PMC SP 1.2
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 3 级 | MC 3.1 | 使用项目计划和项目过程管理项目。 | PMC SP 1.3 | WMC SP 1.3 | PMC SP 1.3
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 3 级 | MC 3.1 | 使用项目计划和项目过程管理项目。 | PMC SP 1.4 | WMC SP 1.4 | PMC SP 1.4
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 3 级 | MC 3.1 | 使用项目计划和项目过程管理项目。 | PMC SP 1.5 | WMC SP 1.5 | PMC SP 1.5
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 3 级 | MC 3.1 | 使用项目计划和项目过程管理项目。 | PMC SP 1.6 | WMC SP 1.6 | PMC SP 1.6
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 3 级 | MC 3.1 | 使用项目计划和项目过程管理项目。 | PMC SP 1.7 | WMC SP 1.7 | PMC SP 1.7
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 3 级 | MC 3.1 | 使用项目计划和项目过程管理项目。 | PMC SP 2.2 | WMC SP 2.2 | PMC SP 2.2
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 3 级 | MC 3.2 | 管理关键依赖关系和活动。 | IPM SP 2.2 | IWM SP 2.2 | IPM SP 2.2
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 3 级 | MC 3.3 | 监视工作环境以识别问题。 | IPM SP 1.3 | IWM SP 1.3 | IPM SP 1.3
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 3 级 | MC 3.4 | 与受影响的干系人一起管理和解决问题。 | IPM SP 2.1 | IWM SP 2.1 | IPM SP 2.1
策划和管理工作 | 监视与控制 (Monitor and Control, MC) | 第 3 级 | MC 3.4 | 与受影响的干系人一起管理和解决问题。 | IPM SP 2.3 | IWM SP 2.3 | IPM SP 2.3
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | IPM SP 1.6 | IWM SP 1.6 | IPM SP 1.6
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | OPD SP 1.7 | OPD SP 1.7 | OPD SP 1.7
管理员工 | 组织级培训 (Organizational Training, OT) | 第 1 级 | OT 1.1 | 培训人员。 | OT SP 2.1 | OT SP 2.1 | OT SP 2.1
管理员工 | 组织级培训 (Organizational Training, OT) | 第 2 级 | OT 2.1 | 识别培训需要。 | OT SP 1.1 | OT SP 1.1 | OT SP 1.1
管理员工 | 组织级培训 (Organizational Training, OT) | 第 2 级 | OT 2.2 | 培训人员并保存记录。 | OT SP 2.2 | OT SP 2.2 | OT SP 2.2
管理员工 | 组织级培训 (Organizational Training, OT) | 第 3 级 | OT 3.1 | 开发并持续更新组织的战略和短期培训需要。 | OT SP 1.1 | OT SP 1.1 | OT SP 1.1
管理员工 | 组织级培训 (Organizational Training, OT) | 第 3 级 | OT 3.2 | 在项目和组织之间协调培训需要并提交培训。 | OT SP 1.2 | OT SP 1.2 | OT SP 1.2
管理员工 | 组织级培训 (Organizational Training, OT) | 第 3 级 | OT 3.3 | 开发、持续更新并遵循组织的战略和短期培训计划。 | OT SP 1.3 | OT SP 1.3 | OT SP 1.3
管理员工 | 组织级培训 (Organizational Training, OT) | 第 3 级 | OT 3.3 | 开发、持续更新并遵循组织的战略和短期培训计划。 | OT SP 2.1 | OT SP 2.1 | OT SP 2.1
管理员工 | 组织级培训 (Organizational Training, OT) | 第 3 级 | OT 3.4 | 开发、持续更新并使用培训能力来满足组织的培训需要。 | OT SP 1.4 | OT SP 1.4 | OT SP 1.4
管理员工 | 组织级培训 (Organizational Training, OT) | 第 3 级 | OT 3.5 | 评估组织培训计划的有效性。 | OT SP 2.3 | OT SP 2.3 | OT SP 2.3
管理员工 | 组织级培训 (Organizational Training, OT) | 第 3 级 | OT 3.6 | 记录、持续更新并使用组织培训记录集。 | OT SP 2.2 | OT SP 2.2 | OT SP 2.2
确保质量 | 同行评审 (Peer Reviews, PR) | 第 1 级 | PR 1.1 | 对工作产品进行评审并记录问题。 |  |  |  | 无标记
确保质量 | 同行评审 (Peer Reviews, PR) | 第 2 级 | PR 2.1 | 开发并持续更新用于准备和执行同行评审的程序与支持材料。 |  | SSD SP 3.1
确保质量 | 同行评审 (Peer Reviews, PR) | 第 2 级 | PR 2.1 | 开发并持续更新用于准备和执行同行评审的程序与支持材料。 | VER SP 2.1 |  | AVER SP 2.1
确保质量 | 同行评审 (Peer Reviews, PR) | 第 2 级 | PR 2.2 | 选择要进行同行评审的工作产品。 |  | SSD SP 3.1
确保质量 | 同行评审 (Peer Reviews, PR) | 第 2 级 | PR 2.2 | 选择要进行同行评审的工作产品。 | VER SP 1.1 |  | AVER SP 1.1
确保质量 | 同行评审 (Peer Reviews, PR) | 第 2 级 | PR 2.3 | 使用既定程序准备和执行选定工作产品的同行评审。 | VER SP 2.1 |  | AVER SP 2.1
确保质量 | 同行评审 (Peer Reviews, PR) | 第 2 级 | PR 2.3 | 使用既定程序准备和执行选定工作产品的同行评审。 | VER SP 2.2 |  | AVER SP 2.2
确保质量 | 同行评审 (Peer Reviews, PR) | 第 2 级 | PR 2.4 | 解决在同行评审中发现的问题。 |  | SSD SP 3.2
确保质量 | 同行评审 (Peer Reviews, PR) | 第 2 级 | PR 2.4 | 解决在同行评审中发现的问题。 | VER SP 2.3 |  | AVER SP 2.3
确保质量 | 同行评审 (Peer Reviews, PR) | 第 3 级 | PR 3.1 | 分析从同行评审得到的结果和数据。 |  | SSD SP 3.2
确保质量 | 同行评审 (Peer Reviews, PR) | 第 3 级 | PR 3.1 | 分析从同行评审得到的结果和数据。 | VER SP 2.3 |  | AVER SP 2.3
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 1 级 | PLAN 1.1 | 制定任务列表。 |  |  |  | 无标记
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 1 级 | PLAN 1.2 | 将人员分配到任务。 |  |  |  | 无标记
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 2 级 | PLAN 2.1 | 完成工作的方法并保持更新。 |  | CAM SP 1.1
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 2 级 | PLAN 2.1 | 完成工作的方法并保持更新。 | OPD SP 1.2 | OPD SP 1.2 | OPD SP 1.2
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 2 级 | PLAN 2.1 | 完成工作的方法并保持更新。 |  | WP SP 1.1 | PP SP 1.1
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 2 级 | PLAN 2.1 | 完成工作的方法并保持更新。 | PP SP 1.3 | WP SP 1.4 | PP SP 1.4
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 2 级 | PLAN 2.1 | 完成工作的方法并保持更新。 | PP SP 2.7 | WP SP 2.7 | PP SP 2.8
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 2 级 | PLAN 2.2 | 计划执行工作所需的知识和技能。 | PP SP 2.5 | WP SP 2.5 | PP SP 2.5
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 2 级 | PLAN 2.3 | 根据记录的估算，制定预算和进度并保持更新。 | PP SP 2.1 | WP SP 2.1 | PP SP 2.1
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 2 级 | PLAN 2.4 | 计划已识别的干系人的参与。 | PP SP 2.6 | WP SP 2.6 | PP SP 2.6
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 2 级 | PLAN 2.5 | 计划向运营和支持的转移。 | SAM SP 2.3 | SAM SP 2.3
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 2 级 | PLAN 2.5 | 计划向运营和支持的转移。 |  |  | PP SP 2.7
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 2 级 | PLAN 2.6 | 通过协调可用资源和估算的资源确保计划的可行性。 | PP SP 3.2 | WP SP 3.2 | PP SP 3.2
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 2 级 | PLAN 2.7 | 制定项目计划，确保其元素之间的一致性，并保持更新。 | IPM SP 1.4 | IWM SP 1.4 | IPM SP 1.4
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 2 级 | PLAN 2.7 | 制定项目计划，确保其元素之间的一致性，并保持更新。 | PP SP 2.7 | WP SP 2.7 | PP SP 2.8
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 2 级 | PLAN 2.8 | 评审计划并获得受影响的干系人的承诺。 | PP SP 3.1 | WP SP 3.1 | PP SP 3.1
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 2 级 | PLAN 2.8 | 评审计划并获得受影响的干系人的承诺。 | PP SP 3.3 | WP SP 3.3 | PP SP 3.3
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 3 级 | PLAN 3.1 | 使用组织的标准过程集和裁剪指南来开发项目过程，保持更新，并遵循项目过程。 | IPM SP 1.1 | IWM SP 1.1 | IPM SP 1.1
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 3 级 | PLAN 3.2 | 使用项目过程、组织的过程资产和度量库制定计划并保持更新。 | IPM SP 1.2 | IWM SP 1.2 | IPM SP 1.2
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 3 级 | PLAN 3.2 | 使用项目过程、组织的过程资产和度量库制定计划并保持更新。 | IPM SP 1.4 | IWM SP 1.4 | IPM SP 1.4
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 3 级 | PLAN 3.3 | 识别和协商关键依赖关系。 | IPM SP 2.2 | IWM SP 2.2 | IPM SP 2.2
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 3 级 | PLAN 3.4 | 根据组织标准计划项目环境并保持更新。 | IPM SP 1.3 | IWM SP 1.3 | IPM SP 1.3
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 3 级 | PLAN 3.4 | 根据组织标准计划项目环境并保持更新。 | PP SP 2.4 | WP SP 2.4 | PP SP 2.4
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 4 级 | PLAN 4.1 | 使用统计与其他量化技术来开发项目过程并保持更新，以实现质量与过程性能目标。 | QPM SP 1.1 | QWM SP 1.1 | QPM SP 1.1
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 4 级 | PLAN 4.1 | 使用统计与其他量化技术来开发项目过程并保持更新，以实现质量与过程性能目标。 | QPM SP 1.2 | QWM SP 1.2 | QPM SP 1.2
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 4 级 | PLAN 4.1 | 使用统计与其他量化技术来开发项目过程并保持更新，以实现质量与过程性能目标。 | QPM SP 1.3 | QWM SP 1.3 | QPM SP 1.3
策划和管理工作 | 策划 (Planning, PLAN) | 第 4 级 | PLAN 4.1 | 使用统计与其他量化技术来开发项目过程并保持更新，以实现质量与过程性能目标。 | QPM SP 1.4 | QWM SP 1.4 | QPM SP 1.4
提高性能 | 过程资产开发 (Process Asset Development, PAD) | 第 1 级 | PAD 1.1 | 开发过程资产来执行工作。 | OPD SP 1.1 | OPD SP 1.1 | OPD SP 1.1
提高性能 | 过程资产开发 (Process Asset Development, PAD) | 第 2 级 | PAD 2.1 | 确定执行工作所需的过程资产。 | OPD SP 1.5 | OPD SP 1.5 | OPD SP 1.5
提高性能 | 过程资产开发 (Process Asset Development, PAD) | 第 2 级 | PAD 2.2 | 开发、采购或重复使用过程资产。 |  |  |  | 无标记
提高性能 | 过程资产开发 (Process Asset Development, PAD) | 第 2 级 | PAD 2.3 | 使过程和资产可供使用。 | OPF SP 3.1 | OPF SP 3.1 | OPF SP 3.1
提高性能 | 过程资产开发 (Process Asset Development, PAD) | 第 2 级 | PAD 2.3 | 使过程和资产可供使用。 | OPF SP 3.2 | OPF SP 3.2 | OPF SP 3.2
提高性能 | 过程资产开发 (Process Asset Development, PAD) | 第 3 级 | PAD 3.1 | 制定、保持更新并遵循过程资产的构建和更新战略。 | OPF SP 1.1 | OPF SP 1.1 | OPF SP 1.1
提高性能 | 过程资产开发 (Process Asset Development, PAD) | 第 3 级 | PAD 3.2 | 建立、记录并保持更新描述组织过程与过程资产之结构的过程架构。 | OPD SP 1.1 | OPD SP 1.1 | OPD SP 1.1
提高性能 | 过程资产开发 (Process Asset Development, PAD) | 第 3 级 | PAD 3.3 | 开发、保持更新过程与资产并使其可供使用。 | OPD SP 1.1 | OPD SP 1.1 | OPD SP 1.1
提高性能 | 过程资产开发 (Process Asset Development, PAD) | 第 3 级 | PAD 3.3 | 开发、保持更新过程与资产并使其可供使用。 | OPF SP 3.1 | OPF SP 3.1 | OPF SP 3.1
提高性能 | 过程资产开发 (Process Asset Development, PAD) | 第 3 级 | PAD 3.3 | 开发、保持更新过程与资产并使其可供使用。 | OPF SP 3.2 | OPF SP 3.2 | OPF SP 3.2
提高性能 | 过程资产开发 (Process Asset Development, PAD) | 第 3 级 | PAD 3.4 | 开发、使用并保持更新标准过程集和资产的裁剪准则和指南。 | OPD SP 1.3 | OPD SP 1.3 | OPD SP 1.3
提高性能 | 过程资产开发 (Process Asset Development, PAD) | 第 3 级 | PAD 3.5 | 建立、保持更新组织的过程资产库并使其可供使用。 | IPM SP 1.7 | IWM SP 1.7 | IPM SP 1.7
提高性能 | 过程资产开发 (Process Asset Development, PAD) | 第 3 级 | PAD 3.5 | 建立、保持更新组织的过程资产库并使其可供使用。 | OPD SP 1.5 | OPD SP 1.5 | OPD SP 1.5
提高性能 | 过程资产开发 (Process Asset Development, PAD) | 第 3 级 | PAD 3.6 | 制定、保持更新工作环境标准并使其可供使用。 | OPD SP 1.6 | OPD SP 1.6 | OPD SP 1.6
提高性能 | 过程资产开发 (Process Asset Development, PAD) | 第 3 级 | PAD 3.7 | 制定、保持更新组织的度量与分析标准并使其可供使用。 | OPD SP 1.4 | OPD SP 1.4 | OPD SP 1.4
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 1 级 | PCM 1.1 | 建立支持团队来提供过程指导；识别和解决过程问题；以及持续改进流程。 |  |  |  | 无标记
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 1 级 | PCM 1.2 | 评估当前的过程实施情况并确定强项和弱项。 | OPF SP 1.2 | OPF SP 1.2 | OPF SP 1.2
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 1 级 | PCM 1.3 | 解决改进机会或过程问题。 | OPF SP 2.2 | OPF SP 2.2 | OPF SP 2.2
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 2 级 | PCM 2.1 | 确定过程和过程资产的改进。 | OPF SP 1.3 | OPF SP 1.3 | OPF SP 1.3
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 2 级 | PCM 2.2 | 制定、保持更新并遵循选定的过程改进的实施计划。 | OPF SP 2.1 | OPF SP 2.1 | OPF SP 2.1
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 2 级 | PCM 2.2 | 制定、保持更新并遵循选定的过程改进的实施计划。 | OPF SP 2.2 | OPF SP 2.2 | OPF SP 2.2
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 3 级 | PCM 3.1 | 制定、保持更新并采用可追溯到业务目标的过程改进目标。 | OPF SP 1.1 | OPF SP 1.1 | OPF SP 1.1
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 3 级 | PCM 3.1 | 制定、保持更新并采用可追溯到业务目标的过程改进目标。 | OPM SP 1.1 | OPM SP 1.1 | OPM SP 1.1
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 3 级 | PCM 3.1 | 制定、保持更新并采用可追溯到业务目标的过程改进目标。 | OPP SP 1.1 | OPP SP 1.1 | OPP SP 1.1
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 3 级 | PCM 3.2 | 确定最有助于实现业务目标的过程。 | OPM SP 1.2 | OPM SP 1.2 | OPM SP 1.2
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 3 级 | PCM 3.2 | 确定最有助于实现业务目标的过程。 | OPM SP 1.3 | OPM SP 1.3 | OPM SP 1.3
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 3 级 | PCM 3.3 | 探索和评估潜在的新过程、技术、方法和工具来识别改进机会。 |  |  |  | 无标记
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 3 级 | PCM 3.4 | 支持过程改进的实施、部署和维持。 | OPF SP 3.1 | OPF SP 3.1 | OPF SP 3.1
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 3 级 | PCM 3.4 | 支持过程改进的实施、部署和维持。 | OPF SP 3.2 | OPF SP 3.2 | OPF SP 3.2
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 3 级 | PCM 3.4 | 支持过程改进的实施、部署和维持。 | OPF SP 3.3 | OPF SP 3.3 | OPF SP 3.3
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 3 级 | PCM 3.5 | 部署组织的标准过程和过程资产。 | OPF SP 3.1 | OPF SP 3.1 | OPF SP 3.1
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 3 级 | PCM 3.5 | 部署组织的标准过程和过程资产。 | OPF SP 3.2 | OPF SP 3.2 | OPF SP 3.2
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 3 级 | PCM 3.5 | 部署组织的标准过程和过程资产。 | OPF SP 3.3 | OPF SP 3.3 | OPF SP 3.3
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 3 级 | PCM 3.6 | 评估已部署的改进在实现过程改进目标方面的有效性。 | OPF SP 1.1 | OPF SP 1.1 | OPF SP 1.1
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 3 级 | PCM 3.6 | 评估已部署的改进在实现过程改进目标方面的有效性。 | OPF SP 1.3 | OPF SP 1.3 | OPF SP 1.3
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 3 级 | PCM 3.6 | 评估已部署的改进在实现过程改进目标方面的有效性。 | OPF SP 3.4 | OPF SP 3.4 | OPF SP 3.4
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 4 级 | PCM 4.1 | 参照拟定的改进预期、业务目标或质量与过程性能目标，使用统计与其他量化技术确认选定的绩效改进。 | OPM SP 3.1 | OPM SP 3.1 | OPM SP 3.1
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 4 级 | PCM 4.1 | 参照拟定的改进预期、业务目标或质量与过程性能目标，使用统计与其他量化技术确认选定的绩效改进。 | OPM SP 3.2 | OPM SP 3.2 | OPM SP 3.2
提高性能 | 过程管理 (Process Management, PCM) | 第 4 级 | PCM 4.1 | 参照拟定的改进预期、业务目标或质量与过程性能目标，使用统计与其他量化技术确认选定的绩效改进。 | OPM SP 3.3 | OPM SP 3.3 | OPM SP 3.3
确保质量 | 过程质量保证 (Process Quality Assurance, PQA) | 第 1 级 | PQA 1.1 | 识别并解决过程和工作产品问题。 |  |  |  | 无标记
确保质量 | 过程质量保证 (Process Quality Assurance, PQA) | 第 2 级 | PQA 2.1 | 根据历史质量数据开发、持续更新并遵循质量保证方法和计划。 | PPQA SP 1.1 | PPQA SP 1.1 | PPQA SP 1.1
确保质量 | 过程质量保证 (Process Quality Assurance, PQA) | 第 2 级 | PQA 2.1 | 根据历史质量数据开发、持续更新并遵循质量保证方法和计划。 | PPQA SP 1.2 | PPQA SP 1.2 | PPQA SP 1.2
确保质量 | 过程质量保证 (Process Quality Assurance, PQA) | 第 2 级 | PQA 2.2 | 在整个项目过程中，根据记录的过程和适用标准客观评价选定的已执行过程和工作产品。 | PPQA SP 1.1 | PPQA SP 1.1 | PPQA SP 1.1
确保质量 | 过程质量保证 (Process Quality Assurance, PQA) | 第 2 级 | PQA 2.2 | 在整个项目过程中，根据记录的过程和适用标准客观评价选定的已执行过程和工作产品。 | PPQA SP 1.2 | PPQA SP 1.2 | PPQA SP 1.2
确保质量 | 过程质量保证 (Process Quality Assurance, PQA) | 第 2 级 | PQA 2.3 | 沟通质量和不合规问题并确保解决问题。 | PPQA SP 2.1 | PPQA SP 2.1 | PPQA SP 2.1
确保质量 | 过程质量保证 (Process Quality Assurance, PQA) | 第 2 级 | PQA 2.4 | 记录并使用质量保证活动的结果。 | PPQA SP 2.2 | PPQA SP 2.2 | PPQA SP 2.2
确保质量 | 过程质量保证 (Process Quality Assurance, PQA) | 第 3 级 | PQA 3.1 | 在质量保证活动中识别并记录改进机会。 |  |  |  | 无标记
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 1 级 | PI 1.1 | 组装解决方案并交付给客户。 |  |  |  | 无标记
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 2 级 | PI 2.1 | 开发、持续更新并遵循集成策略。 | PI SP 1.1
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 2 级 | PI 2.2 | 开发、持续更新并使用集成环境。 | PI SP 1.2
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 2 级 | PI 2.3 | 开发、持续更新并遵循用于集成解决方案和组件的规程和准则。 | PI SP 1.3
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 2 级 | PI 2.3 | 开发、持续更新并遵循用于集成解决方案和组件的规程和准则。 | PI SP 3.2
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 2 级 | PI 2.4 | 在集成之前，确认每个组件已被正确识别并按照其需求和设计正常工作。 | PI SP 3.1
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 2 级 | PI 2.5 | 评价已集成组件以确保其与解决方案的需求和设计的一致性。 | PI SP 3.3
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 2 级 | PI 2.6 | 根据集成策略集成解决方案和组件。 |  | SSD SP 2.5
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 2 级 | PI 2.6 | 根据集成策略集成解决方案和组件。 | PI SP 3.2
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 2 级 | PI 2.6 | 根据集成策略集成解决方案和组件。 | PI SP 3.4
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 3 级 | PI 3.1 | 在整个解决方案的生命周期中，评审并持续更新接口或连接描述的覆盖范围、完整性和一致性。 |  | SSD SP 2.3
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 3 级 | PI 3.1 | 在整个解决方案的生命周期中，评审并持续更新接口或连接描述的覆盖范围、完整性和一致性。 | PI SP 2.1
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 3 级 | PI 3.1 | 在整个解决方案的生命周期中，评审并持续更新接口或连接描述的覆盖范围、完整性和一致性。 | PI SP 2.2
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 3 级 | PI 3.1 | 在整个解决方案的生命周期中，评审并持续更新接口或连接描述的覆盖范围、完整性和一致性。 |  |  | ATM SP 2.1
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 3 级 | PI 3.1 | 在整个解决方案的生命周期中，评审并持续更新接口或连接描述的覆盖范围、完整性和一致性。 |  |  | ATM SP 2.2
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 3 级 | PI 3.2 | 在组装之前，确认组件的接口或连接符合接口或连接描述。 |  | SSD SP 2.5
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 3 级 | PI 3.2 | 在集成之前，确认组件的接口或连接符合接口或连接描述。 | PI SP 2.2
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 3 级 | PI 3.2 | 在集成之前，确认组件的接口或连接符合接口或连接描述。 | PI SP 3.1
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 3 级 | PI 3.2 | 在集成之前，确认组件的接口或连接符合接口或连接描述。 |  |  | ATM SP 2.2
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 3 级 | PI 3.3 | 评价已集成组件的接口或连接的兼容性。 |  | SSD SP 2.3
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 3 级 | PI 3.3 | 评价已集成组件的接口或连接的兼容性。 |  | SSD SP 2.5
产品工程设计和开发 | 产品集成 (Product Integration, PI) | 第 3 级 | PI 3.3 | 评价已集成组件的接口或连接的兼容性。 | PI SP 3.3
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 1 级 | RDM 1.1 | 记录需求。 |  |  |  | 无标记
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 2 级 | RDM 2.1 | 抽取利益相关方的需求、期望、约束条件和接口或连接。 |  | SSD SP 1.1
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 2 级 | RDM 2.1 | 抽取利益相关方的需求、期望、约束条件和接口或连接。 | RD SP 1.1
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 2 级 | RDM 2.1 | 抽取利益相关方的需求、期望、约束条件和接口或连接。 |  |  | ARD SP 1.1
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 2 级 | RDM 2.2 | 将利益相关方的需求、期望、约束条件、接口或连接转化为优先的客户需求。 |  | SSD SP 1.2
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 2 级 | RDM 2.2 | 将利益相关方的需求、期望、约束条件、接口或连接转化为优先的客户需求。 | RD SP 1.2
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 2 级 | RDM 2.2 | 将利益相关方的需求、期望、约束条件、接口或连接转化为优先的客户需求。 | RD SP 3.2
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 2 级 | RDM 2.2 | 将利益相关方的需求、期望、约束条件、接口或连接转化为优先的客户需求。 |  |  | ARD SP 1.1
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 2 级 | RDM 2.2 | 将利益相关方的需求、期望、约束条件、接口或连接转化为优先的客户需求。 |  |  | ARD SP 1.2
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 2 级 | RDM 2.3 | 与需求提供者就需求的含义达成共识。 | REQM SP 1.1 | REQM SP 1.1 | REQM SP 1.1
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 2 级 | RDM 2.4 | 获得项目参与者的承诺，即他们可以落实这些需求。 | REQM SP 1.2 | REQM SP 1.2 | REQM SP 1.2
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 2 级 | RDM 2.5 | 开发、记录和维护需求和活动或工作产品之间的双向可追溯性。 | REQM SP 1.4 | REQM SP 1.4 | REQM SP 1.4
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 2 级 | RDM 2.6 | 确保计划和活动或工作产品与需求保持一致。 | REQM SP 1.5 | REQM SP 1.5 | REQM SP 1.5
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.1 | 开发并持续更新解决方案及其组件的需求。 |  | SSD SP 1.1
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.1 | 开发并持续更新解决方案及其组件的需求。 |  | SSD SP 1.2
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.1 | 开发并持续更新解决方案及其组件的需求。 |  | SSD SP 1.3
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.1 | 开发并持续更新解决方案及其组件的需求。 | RD SP 2.1
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.1 | 开发并持续更新解决方案及其组件的需求。 |  |  | ARD SP 2.1
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.2 | 开发操作概念和场景。 |  | SSD SP 1.3
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.2 | 开发操作概念和场景。 | RD SP 3.1
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.2 | 开发操作概念和场景。 | RD SP 3.2
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.2 | 开发操作概念和场景。 |  |  | ARD SP 3.1
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.3 | 分配要落实的需求。 | RD SP 2.2
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.3 | 分配要落实的需求。 |  |  | ARD SP 2.2
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.4 | 识别、开发并持续更新接口或连接需求。 |  | SSD SP 1.1
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.4 | 识别、开发并持续更新接口或连接需求。 |  | SSD SP 1.2
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.4 | 识别、开发并持续更新接口或连接需求。 | RD SP 2.3
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.4 | 识别、开发并持续更新接口或连接需求。 |  |  | ARD SP 3.2
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.5 | 确保需求是必要且充分的。 |  | SSD SP 1.3
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.5 | 确保需求是必要且充分的。 | RD SP 3.3
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.5 | 确保需求是必要且充分的。 |  |  | ARD SP 3.2
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.6 | 在利益相关方的需求和约束条件之间取得平衡。 |  | SSD SP 1.3
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.6 | 在利益相关方的需求和约束条件之间取得平衡。 | RD SP 3.4
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.6 | 在利益相关方的需求和约束条件之间取得平衡。 |  |  | ARD SP 3.3
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.7 | 确认需求，以确保生成的解决方案在目标环境中按照预期工作。 |  | SSD SP 1.3
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.7 | 确认需求，以确保生成的解决方案在目标环境中按照预期工作。 | RD SP 3.5
确保质量 | 需求开发和管理 (Requirements Development and Management, RDM) | 第 3 级 | RDM 3.7 | 确认需求，以确保生成的解决方案在目标环境中按照预期工作。 |  |  | ARD SP 3.4
管理业务弹性 | 风险与机会管理 (Risk and Opportunity Management, RSK) | 第 1 级 | RSK 1.1 | 识别、记录风险或机会并对其进行持续更新。 | RSKM SP 2.1 | RSKM SP 2.1 | RSKM SP 2.1
管理业务弹性 | 风险与机会管理 (Risk and Opportunity Management, RSK) | 第 1 级 | RSK 1.1 | 识别、记录风险或机会并对其进行持续更新。 | PP SP 2.2 | WP SP 2.2 | PP SP 2.2
管理业务弹性 | 风险与机会管理 (Risk and Opportunity Management, RSK) | 第 2 级 | RSK 2.1 | 分析已识别的风险或机会。 | RSKM SP 2.2 | RSKM SP 2.2 | RSKM SP 2.2
管理业务弹性 | 风险与机会管理 (Risk and Opportunity Management, RSK) | 第 2 级 | RSK 2.2 | 监控已识别的风险或机会并与受影响的干系人沟通状态。 | PMC SP 1.3 | WMC SP 1.3 | PMC SP 1.3
管理业务弹性 | 风险与机会管理 (Risk and Opportunity Management, RSK) | 第 3 级 | RSK 3.1 | 识别和使用风险或机会类别。 | RSKM SP 1.1 | RSKM SP 1.1 | RSKM SP 1.1
管理业务弹性 | 风险与机会管理 (Risk and Opportunity Management, RSK) | 第 3 级 | RSK 3.1 | 识别和使用风险或机会类别。 | RSKM SP 2.2 | RSKM SP 2.2 | RSKM SP 2.2
管理业务弹性 | 风险与机会管理 (Risk and Opportunity Management, RSK) | 第 3 级 | RSK 3.2 | 定义和使用用于分析和处理风险或机会的参数。 | RSKM SP 1.2 | RSKM SP 1.2 | RSKM SP 1.2
管理业务弹性 | 风险与机会管理 (Risk and Opportunity Management, RSK) | 第 3 级 | RSK 3.2 | 定义和使用用于分析和处理风险或机会的参数。 | RSKM SP 2.2 | RSKM SP 2.2 | RSKM SP 2.2
管理业务弹性 | 风险与机会管理 (Risk and Opportunity Management, RSK) | 第 3 级 | RSK 3.3 | 制定和持续更新风险或机会管理策略。 | RSKM SP 1.3 | RSKM SP 1.3 | RSKM SP 1.3
管理业务弹性 | 风险与机会管理 (Risk and Opportunity Management, RSK) | 第 3 级 | RSK 3.4 | 制定和持续更新风险或机会管理计划。 | RSKM SP 3.1 | RSKM SP 3.1 | RSKM SP 3.1
管理业务弹性 | 风险与机会管理 (Risk and Opportunity Management, RSK) | 第 3 级 | RSK 3.5 | 通过实施已计划的风险或机会管理活动来管理风险或机会。 | RSKM SP 3.2 | RSKM SP 3.2 | RSKM SP 3.2
交付和管理服务 | 服务交付管理 (Service Delivery Management, SDM) | 第 1 级 | SDM 1.1 | 使用服务系统交付服务。 |  |  |  | 无标记
交付和管理服务 | 服务交付管理 (Service Delivery Management, SDM) | 第 2 级 | SDM 2.1 | 制定、记录、持续更新和遵守服务协议。 |  | SD SP 1.2
交付和管理服务 | 服务交付管理 (Service Delivery Management, SDM) | 第 2 级 | SDM 2.2 | 根据服务协议接收和处理服务请求。 |  | SD SP 3.1
交付和管理服务 | 服务交付管理 (Service Delivery Management, SDM) | 第 2 级 | SDM 2.3 | 根据服务协议交付服务。 |  | SD SP 3.2
交付和管理服务 | 服务交付管理 (Service Delivery Management, SDM) | 第 2 级 | SDM 2.4 | 分析现有服务协议和服务数据，从而为更新协议或新协议做好准备。 |  | SD SP 1.1
交付和管理服务 | 服务交付管理 (Service Delivery Management, SDM) | 第 2 级 | SDM 2.4 | 分析现有服务协议和服务数据，从而为更新协议或新协议做好准备。 |  | SSD SP 2.1
交付和管理服务 | 服务交付管理 (Service Delivery Management, SDM) | 第 2 级 | SDM 2.4 | 分析现有服务协议和服务数据，从而为更新协议或新协议做好准备。 |  | SST SP 1.1
交付和管理服务 | 服务交付管理 (Service Delivery Management, SDM) | 第 2 级 | SDM 2.5 | 制定、记录、持续更新并遵循操作和变更服务系统的方法。 |  | SD SP 2.1
交付和管理服务 | 服务交付管理 (Service Delivery Management, SDM) | 第 2 级 | SDM 2.5 | 制定、记录、持续更新并遵循操作和变更服务系统的方法。 |  | SD SP 2.3
交付和管理服务 | 服务交付管理 (Service Delivery Management, SDM) | 第 2 级 | SDM 2.5 | 制定、记录、持续更新并遵循操作和变更服务系统的方法。 |  | SST SP 1.2
交付和管理服务 | 服务交付管理 (Service Delivery Management, SDM) | 第 2 级 | SDM 2.5 | 制定、记录、持续更新并遵循操作和变更服务系统的方法。 |  | SST SP 1.3
交付和管理服务 | 服务交付管理 (Service Delivery Management, SDM) | 第 2 级 | SDM 2.5 | 制定、记录、持续更新并遵循操作和变更服务系统的方法。 |  | SST SP 2.2
交付和管理服务 | 服务交付管理 (Service Delivery Management, SDM) | 第 2 级 | SDM 2.6 | 确认服务系统就绪情况以支持服务的交付。 |  | SD SP 2.2
交付和管理服务 | 服务交付管理 (Service Delivery Management, SDM) | 第 2 级 | SDM 2.6 | 确认服务系统就绪情况以支持服务的交付。 |  | SST SP 2.1
交付和管理服务 | 服务交付管理 (Service Delivery Management, SDM) | 第 2 级 | SDM 3.1 | 制定、记录、持续更新和使用组织标准服务系统和协议。 |  | SD SP 3.1
交付和管理服务 | 服务交付管理 (Service Delivery Management, SDM) | 第 2 级 | SDM 3.1 | 制定、记录、持续更新和使用组织标准服务系统和协议。 |  | SD SP 3.2
交付和管理服务 | 服务交付管理 (Service Delivery Management, SDM) | 第 2 级 | SDM 3.1 | 制定、记录、持续更新和使用组织标准服务系统和协议。 |  | SD SP 3.3
交付和管理服务 | 战略服务管理 (Strategic Service Management, STSM) | 第 1 级 | STSM 1.1 | 制定当前服务列表。 |  |  |  | 无标记
交付和管理服务 | 战略服务管理 (Strategic Service Management, STSM) | 第 2 级 | STSM 2.1 | 开发、持续更新并使用当前服务的描述。 |  | STSM SP 2.2
交付和管理服务 | 战略服务管理 (Strategic Service Management, STSM) | 第 2 级 | STSM 2.2 | 收集、记录和分析有关服务交付的战略需要和能力的数据。 |  | STSM SP 1.1
交付和管理服务 | 战略服务管理 (Strategic Service Management, STSM) | 第 2 级 | STSM 2.3 | 开发、持续更新并遵循提供源自战略需要和能力的新服务或变更服务的方法。 |  | STSM SP 1.2
交付和管理服务 | 战略服务管理 (Strategic Service Management, STSM) | 第 3 级 | STSM 3.1 | 开发、持续更新并使用一组组织标准服务和服务水平。 |  | STSM SP 2.1
交付和管理服务 | 战略服务管理 (Strategic Service Management, STSM) | 第 3 级 | STSM 3.1 | 开发、持续更新并使用一组组织标准服务和服务水平。 |  | STSM SP 2.2
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 1 级 | SAM 1.1 | 开发和记录供应商协议。 |  |  |  | 无标记
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 1 级 | SAM 1.2 | 接收或拒收供应商交付物。 |  |  |  | 无标记
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 1 级 | SAM 1.3 | 处理供应商发票。 |  |  | AM SP 1.4
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 2 级 | SAM 2.1 | 根据供应商协议监督供应商并保持协议更新。 | SAM SP 1.3 | SAM SP 1.3 | SSAD SP 3.2
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 2 级 | SAM 2.1 | 根据供应商协议监督供应商并保持协议更新。 | SAM SP 2.1 | SAM SP 2.1 | AM SP 1.1
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 2 级 | SAM 2.1 | 根据供应商协议监督供应商并保持协议更新。 |  |  | SSAD SP 3.1
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 2 级 | SAM 2.2 | 根据供应商协议执行活动。 | SAM SP 2.1 | SAM SP 2.1 | AM SP 1.1
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 2 级 | SAM 2.2 | 根据供应商协议执行活动。 |  |  | ATM SP 1.3
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 2 级 | SAM 2.3 | 在接收之前先验证采购的供应商交付物是否符合供应商协议。 | SAM SP 2.2 | SAM SP 2.2 | AM SP 1.3
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 2 级 | SAM 2.3 | 在接收之前先验证采购的供应商交付物是否符合供应商协议。 | SAM SP 2.3 | SAM SP 2.3
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 2 级 | SAM 2.4 | 根据供应商协议管理供应商提交的发票。 |  |  | AM SP 1.4
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 3 级 | SAM 3.1 | 选择供应商技术交付物进行分析并执行技术评审。 | SAM SP 2.1 | SAM SP 2.1 | AM SP 1.1
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 3 级 | SAM 3.1 | 选择供应商技术交付物进行分析并执行技术评审。 |  |  | ATM SP 1.1
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 3 级 | SAM 3.1 | 选择供应商技术交付物进行分析并执行技术评审。 |  |  | ATM SP 1.2
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 3 级 | SAM 3.1 | 选择供应商技术交付物进行分析并执行技术评审。 |  |  | ATM SP 1.3
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 3 级 | SAM 3.1 | 选择供应商技术交付物进行分析并执行技术评审。 |  |  | ATM SP 2.1
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 3 级 | SAM 3.1 | 选择供应商技术交付物进行分析并执行技术评审。 |  |  | ATM SP 2.2
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 3 级 | SAM 3.2 | 根据供应商协议中的标准选择和监督供应商过程和交付物。 | SAM SP 2.1 | SAM SP 2.1 | AM SP 1.1
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 3 级 | SAM 3.2 | 根据供应商协议中的标准选择和监督供应商过程和交付物。 |  |  | AM SP 1.2
选择和管理供应商 | 供应商协议管理 (Supplier Agreement Management, SAM) | 第 3 级 | SAM 4.1 | 选择度量项并使用分析技术对供应商性能进行量化管理，以实现质量与过程性能目标。 |  |  |  | 无标记
选择和管理供应商 | 供应商来源选择 (Supplier Source Selection, SSS) | 第 1 级 | SSS 1.1 | 确定采购类型。 | SAM SP 1.1 | SAM SP 1.1
选择和管理供应商 | 供应商来源选择 (Supplier Source Selection, SSS) | 第 1 级 | SSS 1.2 | 识别潜在供应商并分发征求建议书。 |  |  | SSAD SP 1.1
选择和管理供应商 | 供应商来源选择 (Supplier Source Selection, SSS) | 第 1 级 | SSS 1.2 | 识别潜在供应商并分发征求建议书。 |  |  | SSAD SP 1.4
选择和管理供应商 | 供应商来源选择 (Supplier Source Selection, SSS) | 第 1 级 | SSS 1.3 | 评估提议并选择供应商。 | SAM SP 1.2 | SAM SP 1.2
选择和管理供应商 | 供应商来源选择 (Supplier Source Selection, SSS) | 第 2 级 | SSS 2.1 | 创建并持续更新询价包。 |  |  | SSAD SP 1.2
选择和管理供应商 | 供应商来源选择 (Supplier Source Selection, SSS) | 第 2 级 | SSS 2.1 | 创建并持续更新询价包。 |  |  | SSAD SP 1.3
选择和管理供应商 | 供应商来源选择 (Supplier Source Selection, SSS) | 第 2 级 | SSS 2.1 | 创建并持续更新询价包。 |  |  | SSAD SP 1.4
选择和管理供应商 | 供应商来源选择 (Supplier Source Selection, SSS) | 第 2 级 | SSS 2.2 | 确定合格的潜在供应商并分发询价包寻求回应。 |  |  | SSAD SP 1.1
选择和管理供应商 | 供应商来源选择 (Supplier Source Selection, SSS) | 第 2 级 | SSS 2.2 | 确定合格的潜在供应商并分发询价包寻求回应。 |  |  | SSAD SP 1.4
选择和管理供应商 | 供应商来源选择 (Supplier Source Selection, SSS) | 第 2 级 | SSS 2.3 | 根据记录的评估标准评估提议的解决方案并选择供应商。 | SAM SP 1.2 | SAM SP 1.2
选择和管理供应商 | 供应商来源选择 (Supplier Source Selection, SSS) | 第 2 级 | SSS 2.3 | 根据记录的评估标准评估提议的解决方案并选择供应商。 |  |  | SSAD SP 2.1
选择和管理供应商 | 供应商来源选择 (Supplier Source Selection, SSS) | 第 2 级 | SSS 2.3 | 根据记录的评估标准评估提议的解决方案并选择供应商。 |  |  | SSAD SP 2.3
选择和管理供应商 | 供应商来源选择 (Supplier Source Selection, SSS) | 第 3 级 | SSS 3.1 | 制定、持续更新并遵循征求、评估和选择供应商的方法。 |  |  | SSAD SP 2.2
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 1 级 | TS 1.1 | 构建能够满足需求的解决方案。 |  |  |  | 无标记
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 2 级 | TS 2.1 | 设计和构建能够满足需求的解决方案。 |  | SSD SP 2.2
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 2 级 | TS 2.1 | 设计和构建能够满足需求的解决方案。 |  | SSD SP 2.4
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 2 级 | TS 2.1 | 设计和构建能够满足需求的解决方案。 | TS SP 2.1
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 2 级 | TS 2.1 | 设计和构建能够满足需求的解决方案。 | TS SP 3.1
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 2 级 | TS 2.2 | 评估设计并解决识别的问题。 |  |  |  | 无标记
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 2 级 | TS 2.3 | 提供解决方案的使用指导。 | TS SP 3.2
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.1 | 制定设计决策标准。 |  | SSD SP 2.2
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.1 | 制定设计决策标准。 | TS SP 2.3
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.1 | 制定设计决策标准。 | TS SP 3.1
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.2 | 制定针对选定组件的备选解决方案。 | DAR SP 1.3 | DAR SP 1.3 | DAR SP 1.3
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.2 | 制定针对选定组件的备选解决方案。 |  | SSD SP 2.2
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.2 | 制定针对选定组件的备选解决方案。 | TS SP 1.1
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.2 | 制定针对选定组件的备选解决方案。 | TS SP 2.4
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.3 | 执行构建、采购或复用分析。 | DAR SP 1.5 | DAR SP 1.5 | DAR SP 1.5
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.3 | 执行构建、采购或复用分析。 |  | SSD SP 2.4
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.3 | 执行构建、采购或复用分析。 | TS SP 2.4
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.4 | 根据设计标准选择解决方案。 |  | SSD SP 2.1
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.4 | 根据设计标准选择解决方案。 | TS SP 1.2
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.5 | 制定、保持更新并采用实现设计所需的信息。 |  | SSD SP 2.2
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.5 | 制定、保持更新并采用实现设计所需的信息。 | TS SP 2.2
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.5 | 制定、保持更新并采用实现设计所需的信息。 | TS SP 3.1
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.6 | 使用既定标准设计解决方案接口或连接。 |  | SSD SP 2.2
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.6 | 使用既定标准设计解决方案接口或连接。 | TS SP 2.3
产品工程设计和开发 | 技术解决方案 (Technical Solution, TS) | 第 3 级 | TS 3.6 | 使用既定标准设计解决方案接口或连接。 | TS SP 3.1
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 1 级 | VV 1.1 | 执行验证来确保需求得到实现并记录和沟通结果。 |  | SSD SP 3.3
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 1 级 | VV 1.1 | 执行验证来确保需求得到实现并记录和沟通结果。 | VER SP 3.1 |  | AVER SP 3.1
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 1 级 | VV 1.2 | 执行确认来确保解决方案在目标环境下按预期运行并记录和沟通结果。 |  | SSD SP 3.4
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 1 级 | VV 1.2 | 执行确认来确保解决方案在目标环境下按预期运行并记录和沟通结果。 | VAL SP 2.1 |  | AVAL SP 2.1
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 2 级 | VV 2.1 | 选择用于验证和确认的组件和方法。 |  | SSD SP 3.1
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 2 级 | VV 2.1 | 选择用于验证和确认的组件和方法。 | VAL SP 1.1 |  | AVAL SP 1.1
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 2 级 | VV 2.1 | 选择用于验证和确认的组件和方法。 | VER SP 1.1 |  | AVER SP 1.1
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 2 级 | VV 2.2 | 开发、使用并保持更新支持验证和确认所需的环境。 |  | SSD SP 3.1
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 2 级 | VV 2.2 | 开发、使用并保持更新支持验证和确认所需的环境。 | VAL SP 1.2 |  | AVAL SP 1.2
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 2 级 | VV 2.2 | 开发、使用并保持更新支持验证和确认所需的环境。 | VER SP 1.2 |  | AVER SP 1.2
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 2 级 | VV 2.3 | 制定、保持更新并遵循验证和确认程序。 |  | SSD SP 3.1
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 2 级 | VV 2.3 | 制定、保持更新并遵循验证和确认程序。 | VAL SP 1.3 |  | AVAL SP 1.3
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 2 级 | VV 2.3 | 制定、保持更新并遵循验证和确认程序。 | VER SP 1.3 |  | AVER SP 1.3
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 3 级 | VV 3.1 | 制定、使用并持续更新验证和确认标准。 |  | SSD SP 3.1
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 3 级 | VV 3.1 | 制定、使用并持续更新验证和确认标准。 | VAL SP 1.3 |  | AVAL SP 1.3
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 3 级 | VV 3.1 | 制定、使用并持续更新验证和确认标准。 | VER SP 1.3 |  | AVER SP 1.3
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 3 级 | VV 3.2 | 分析和沟通验证和确认结果。 |  | SSD SP 3.4
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 3 级 | VV 3.2 | 分析和沟通验证和确认结果。 | VAL SP 2.2 |  | AVAL SP 2.2
确保质量 | 验证和确认 (Verification and Validation, VV) | 第 3 级 | VV 3.2 | 分析和沟通验证和确认结果。 | VER SP 3.2 |  | AVER SP 3.2